## Riepilogo
Riepilogo del controllo saldi fornitori
Indicatori calcolati dal registro. Gli avvisi non eseguono pagamenti e richiedono controllo umano.
Indicatore | Valore
Fornitori registrati
Posizioni con saldo aperto
Totale concordato
Acconti registrati
Saldo residuo complessivo
Quota degli importi coperta
Saldo con scadenza prima dell'evento
Scadenze aperte già superate
Scadenze aperte in avvicinamento
Collocazione scadenza | Saldo residuo
Prima dell'evento
Nel giorno dell'evento
Dopo l'evento

## Saldi fornitori
Controllo saldi fornitori nozze
Compilare le celle color crema. Saldi e avvisi sono calcoli interni e richiedono verifica umana prima di ogni decisione.
Fornitore | Attività o servizio | Responsabile | Scadenza saldo | Importo concordato | Acconti registrati | Saldo residuo | Collocazione scadenza | Stato del controllo | Ultimo controllo | Avviso operativo
Servizi Fittizi Aurora S.r.l. | Spazio cerimonia simulato | Responsabile fittizio A | 2026-09-08 | 1400 | 500 |  |  | Da verificare | 2026-09-11
Atelier Fittizio Carta e Nastro | Materiali cartacei inventati | Responsabile fittizio B | 2026-09-15 | 650 | 650 |  |  | Chiuso nel registro | 2026-09-10
Trasporti Simulati Cometa S.r.l. | Trasporto ospiti simulato | Responsabile fittizio C | 2026-09-18 | 1600 | 400 |  |  | Confermato internamente | 2026-09-09
Laboratorio Immaginario Sapore S.r.l. | Torta scenografica fittizia | Responsabile fittizio A | 2026-09-22 | 900 | 300 |  |  | In attesa di chiarimento | 2026-09-11
Impresa Fittizia Petalo S.r.l. | Allestimento floreale simulato | Responsabile fittizio B | 2026-09-25 | 4800 | 2400 |  |  | Confermato internamente | 2026-09-10
Cucina Inventata Gelsomino S.r.l. | Ristorazione fittizia | Responsabile fittizio C | 2026-09-26 | 12000 | 7000 |  |  | Confermato internamente | 2026-09-11
Musica Fittizia Corallo S.n.c. | Intrattenimento musicale simulato | Responsabile fittizio A | 2026-09-26 | 1800 | 1800 |  |  | Chiuso nel registro | 2026-09-10
Noleggi Inventati Vela S.r.l. | Arredi e tessili simulati | Responsabile fittizio B | 2026-09-27 | 2400 | 1200 |  |  | Da verificare | 2026-09-11
Studio Fittizio Luce S.n.c. | Servizio fotografico immaginario | Responsabile fittizio C | 2026-10-03 | 3500 | 3500 |  |  | Chiuso nel registro | 2026-09-08
Allestimenti Immaginari Rugiada S.r.l. | Allestimento complessivo simulato | Responsabile fittizio A | 2026-10-10 | 50000 | 20000 |  |  | In attesa di chiarimento | 2026-09-11
Formulas:
Avviso operativo = IF([Fornitore]="","",IF([Saldo residuo]="","",IF(NOT(ISNUMBER([Saldo residuo])),"Importi da verificare",IF([Saldo residuo]=0,"Nessun saldo",IF(NOT(ISNUMBER([Scadenza saldo])),"Data da verificare",IF([Scadenza saldo]<TODAY(),"Scaduto",IF([Scadenza saldo]-TODAY()<=Parametri!$B5,"In scadenza","Da pianificare")))))))

## Parametri
Parametri modificabili del controllo saldi
Le soglie sono ipotesi operative modificabili. Gli avvisi richiedono sempre un controllo umano.
Parametro | Valore | Uso nel registro | Stati del controllo | Responsabili fittizi
Data dell'evento | 2026-09-26 | Distingue le scadenze prima, nel giorno e dopo l'evento. | Da verificare | Responsabile fittizio A
Giorni di preavviso | 14 | Soglia operativa per gli avvisi di prossimità. | Confermato internamente | Responsabile fittizio B
Limite per singolo importo | 50000 | Limite di inserimento modificabile; non è un prezzo garantito. | In attesa di chiarimento | Responsabile fittizio C
Data minima consentita | 2026-01-01 | Inizio dell'intervallo ammesso nel registro. | Chiuso nel registro
Data massima consentita | 2027-12-31 | Fine dell'intervallo ammesso nel registro.