## Riepilogo
Produzione segnaposto matrimonio — Riepilogo
Indicatore | Valore
Righe di produzione registrate
Righe associate a conferme
Segnaposto pianificati
Segnaposto completati
Avanzamento sulla quantità
Importo pianificato
Costo medio per segnaposto
Righe con avvisi aperti
Scadenze da controllare
Budget indicativo
Margine sul budget
Nomi confermati da verificare

## Produzione
Registro di produzione dei segnaposto
Dati dimostrativi interamente fittizi: sostituire le celle color crema con i dati di lavoro.
Gli avvisi richiedono un controllo umano; costo unitario e avviso sono calcolati.
Invitato | Conferma | Nome da stampare | Attività | Data prevista | Quantità | Importo | Fornitore | Responsabile | Stato | Costo unitario | Avviso
Ospite Fittizio 001 | Confermato | Nome Dimostrativo Alfa | Revisione nome | 2026-08-23 | 1 | 0 | Servizio Interno Fittizio | Referente Fittizio A | Completata
Ospite Fittizio 002 | Confermato | Nome Dimostrativo Beta | Impaginazione | 2026-09-02 | 1 | 2.5 | Studio Grafico Fittizio Petalo | Referente Fittizio B | Completata
Ospite Fittizio 003 | In attesa | Bozza Dimostrativa Gamma | Revisione nome | 2026-09-07 | 1 | 0 | Servizio Interno Fittizio | Referente Fittizio A | Da verificare
Ospite Fittizio 004 | Confermato |  | Revisione nome | 2026-09-19 | 1 | 0 | Servizio Interno Fittizio | Referente Fittizio A | Da verificare
Ospite Fittizio 005 | Non partecipa |  | Revisione nome |  |  |  |  | Referente Fittizio A | Annullata
Gruppo Ospiti Fittizio 006 | Confermato | Nucleo Dimostrativo Zeta | Stampa | 2026-10-12 | 4 | 18 | Cartoleria Fittizia Aurora | Referente Fittizio B | In lavorazione
Ospite Fittizio 007 | Confermato | Nome Dimostrativo Eta | Taglio | 2026-10-27 | 1 | 1.2 | Laboratorio Fittizio Petalo | Referente Fittizio C | Da avviare
Ospite Fittizio 008 | In attesa | Bozza Dimostrativa Theta | Impaginazione | 2026-11-11 | 1 | 2.5 | Studio Grafico Fittizio Petalo | Referente Fittizio B | Da verificare
Gruppo Ospiti Fittizio 009 | Confermato | Nucleo Dimostrativo Iota | Assemblaggio | 2026-12-11 | 2 | 3 | Atelier Fittizio Corallo | Referente Fittizio C | Da avviare
Ospite Fittizio 010 | Confermato | Nome Dimostrativo Kappa | Controllo finale | 2027-03-11 | 1 | 0 | Servizio Interno Fittizio | Referente Fittizio A | Da avviare

## Parametri
Parametri modificabili
Parametro | Valore | Unità o criterio | Conferma | Attività | Stato
Data matrimonio | 2027-06-19 | data prevista | Confermato | Revisione nome | Da avviare
Primo giorno pianificabile | 2026-08-13 | data minima | In attesa | Impaginazione | In lavorazione
Budget indicativo | 250 | € | Non partecipa | Stampa | Da verificare
Quantità massima per riga | 4 | segnaposto |  | Taglio | Completata
Importo massimo per riga | 250 | € |  | Assemblaggio | Annullata
Lunghezza massima nome | 40 | caratteri |  | Controllo finale